## Indicadores (hidden)
OBRA | Tipologia Gerencial | Data | Valor | Tipo | Obra e tipo
HALL DESIGN | Margem | 2023-09-01 | -0.22482 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-10-01 | 0.037785 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-11-01 | 0.0054254 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-12-01 | 0.0054254 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-01-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-02-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-03-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-04-01 | 0.21994 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-05-01 | 0.25481 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-06-01 | 0.28316 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-07-01 | 0.2947 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-08-01 | 0.2947 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-09-01 | 0.17334 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-10-01 | 0.17918 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-11-01 | 0.21005 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-12-01 | 0.18552 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-01-01 | 0.26552 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-02-01 | 0.34888 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-03-01 | 0.35512 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-04-01 | 0.34899 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-05-01 | 0.34899 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-06-01 | 0.32562 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-07-01 | 0.2495 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-08-01 | 0.30318 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Resultado | 2023-09-01 | -11140.8608 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-10-01 | 2961.3339 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-11-01 | 396.7698 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-12-01 | 396.7698 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-01-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-02-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-03-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-04-01 | 21655.8784 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-05-01 | 27786.3336 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-06-01 | 33831.3121 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-07-01 | 36639.1472 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-08-01 | 36639.1472 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-09-01 | 15109.2775 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-10-01 | 15845.822 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-11-01 | 20128.778 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-12-01 | 16671.6038 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-01-01 | 23860.5565 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-02-01 | 39767.0767 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-03-01 | 41308.226 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-04-01 | 39793.1637 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-05-01 | 39793.1637 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-06-01 | 34529.7004 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-07-01 | 21544.4973 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-08-01 | 324841.4803 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-09-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 58347.72 | 2246195.48 | 2.598%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-10-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 96382.45 | 2166431.41 | 4.449%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-11-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 96730.39 | 1954414.91 | 4.949%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-12-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 97200.11 | 1979082.44 | 4.911%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-01-01 | 2.598% | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 138632.12 | 2179211.41 | 6.362%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-02-01 | 4.449% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-03-01 | 4.949% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-04-01 | 4.911% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-05-01 | 6.362% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-06-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-07-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-08-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-05-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-06-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-07-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-08-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-05-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-06-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-07-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-08-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-05-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-06-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-07-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-08-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
Formulas:
Data = EDATE([Data, row above],1)

## Prazo Obras
Obra | Inicio (BASE) | Término prev. (BASE) | Mês inicial | MÊS CVCO | TérminoCVCO | MÊS ENTREGA UNIDADES | Entrega cliente | Dias atraso | Custo equipe mensal | Prazo orçamento | Custo orçamento | Dias de chuva>5mm | Pagamento Multa | Contrato | Multa Contrato (%) | Valor Contrato corrigido | Valor Multa (R$) | Multa possível (%)
Varanda | 2022-09-01 | 2025-04-30 | 32 | 37 | 2025-09-30 |  | 2022-08-31 | 150 | 49776.482 | 30 | 1493294.46 |  | 0 | "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento), sobre o valor global da obra constante do orçamento em anexo, por dia que exceder o prazo contratual estipulado para conclusão dos serviços, ressalvados os casos fortuitos, de força maior e/ou aqueles citados neste instrumento, limitada a 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento." | 0.033% | 48156918.74 | 2383767.4776 | 4.95%
Miragio | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 35 | 39 | 2024-02-29 | 43 | 2024-06-30 | 120 | 68630.7 | 30/33 | 2264813.1 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 59525244 | 0 | 0%
Aretha | 2023-09-01 | 2025-04-30 | 20 | 27 | 2025-11-30 | 28 | 2025-12-31 | 210 | 57623.59 | 24 | 1382966.16 |  | 0 | Sem clausula de atraso | N/A | 19331059 | 0 | 0%
Hall Design | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 24 | 34 | 2026-06-30 |  | 2023-08-31 | 300 | 67040.7367 | 24 | 1608977.68 |  | 0 | "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor global da obra constante do orçamento em anexo, por dia que exceder o prazo contratual para conclusão dos serviços, limitado a 5 % (cinco por cento), ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, observando as condições dispostas no item 4.1, acima." | 0.033% | 30874919.83 | 1543745.9915 | 5%
Pace | 2024-01-10 | 2027-07-09 | 42 | 46 | 2027-11-09 |  | 2024-01-09 | 120 | 189984.6626 | 46 | 8739294.4805 |  | 0 | "4.1.2. Considerando os longos prazos de produção da construção civil, ajustam as Partes um prazo de tolerância de até 3 (três) meses em relação ao prazo retro descrito, sem que fique caracterizado inadimplemento contratual da CONTRATADA". "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (trinta e três centésimos por cento), sobre o Custo Efetivo Real das Obras, por dia que exceder o prazo contratual somado ao prazo de carência estipulado para conclusão dos serviços, limitada a 5 % (cinco por cento) sobre o Custo Real da Obra, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior." | 0.033% | 150327077.33 | 5952952.2623 | 3.96%
Vizione | 2021-10-01 | 2024-01-31 | 28 | 33 | 2024-06-30 | 34 | 2024-07-31 | 150 | 42636.51 | 26 | 1108549.26 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 39854406 | 0 | 0%
Jardim dos Manacás | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 27 | 33 | 2025-01-31 | 38 | 2025-06-30 | 180 | 71960.1481 | 27 | 1942924 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 62491370 | 0 | 0%
Solenne | 2022-03-01 | 2024-04-30 | 26 | 34 | 2024-12-31 | 39 | 2025-05-31 | 240 | 65351.33 | 24 | 1568431.92 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 45889672 | 908615.5056 | 1.98%
Reserva Origens | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 12 | 18 | 2025-01-31 | 18 | 2025-01-31 | 180 | 39906.74 | 12 | 478880.88 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 8442659 | 0 | 0%
Croma | 2022-09-01 | 2025-03-31 | 31 | 42 | 2026-02-28 | 47 | 2026-07-31 | 330 | 112914.2954 | 37 | 4177828.93 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 100802866 | 4989741.867 | 4.95%
Unna | 2023-05-01 | 2026-02-28 | 34 | 34 | 2026-02-28 | 34 | 2026-02-28 | 0 | 72429.6 | 34 | 2462606.4 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 129823938 | 0 | 0%
Qoya | 2024-05-01 | 2027-10-31 | 42 | 42 | 2027-10-31 |  | 2024-04-30 | 0 | 113407.9417 | 36 | 4082685.9 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 75712669 | 0 | 0%
Líor | 2024-06-01 | 2026-05-31 | 24 | 24 | 2026-05-31 |  | 2024-05-31 | 0 | 69631.68 | 24 | 1671160.32 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 24795027 | 0 | 0%
Floripa Shopping | 2024-05-01 | 2025-02-28 | 10 | 12 | 2025-04-30 |  | 2024-04-30 | 60 | 54235.136 | 5423.5136 | 294144997.6938 |  | 0 | Sem clausula de atraso | N/A | 36372271 | 0 | 0%
Vivere | 2024-06-01 | 2025-01-31 | 8 | 8 | 2025-01-31 |  | 2024-05-31 | 0 | 22716.98 | 8 | 181735.84 |  | 0 | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 1365707 | 0 | 0%
Poty | 2024-06-01 | 2027-03-31 | 34 | 34 | 2027-03-31 |  | 2024-05-31 | 0 | 82372.4767 | 34/39 | 3212526.59 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 82688581 | 0 | 0%
Amiz | 2024-09-01 | 2027-03-31 | 31 | 31 | 2027-03-31 |  | 2024-08-31 | 0 | 72603.6636 | 36/44 | 2250713.5727 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 61763786 | 0 | 0%
Nizza | 2024-09-01 | 2026-08-31 | 24 | 24 | 2026-08-31 |  | 2024-08-31 | 0 | 65164.645 | 24 | 1563951.48 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 33840813 | 0 | 0%
Ristreto | 2026-04-01 | 2027-01-31 | 10 | 12 | 2027-03-31 |  | 2026-03-31 | 60 | 30434.448 | 08/10 | 304344.48 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 1946684 | 38544.3432 | 1.98%
Amati | 2024-12-01 | 2026-01-31 | 14 | 17 | 2026-04-30 |  | 2024-11-30 | 90 | 43235.65 | 12 | 518827.8 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 14696272 | 0 | 0%
Icaro F1 - AG7 | 2025-12-01 | 2029-08-31 | 45 | 45 | 2029-08-31 |  | 2025-11-30 | 0 | 186189.9611 | 42/45 | 8378548.25 |  | Não finalizada | Contrato não encontrado |  | 23961874 | 0 | 0%
Alberi | 2026-03-01 | 2029-11-30 | 45 | 45 | 2029-11-30 |  | 2026-02-28 | 0 | 92468.7449 | 40/45 | 4161093.52 |  | Não finalizada | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 109238942 | 0 | 0%
Grand Lodge Batel - Partilha | 2026-05-01 | 2028-10-31 | 30 | 28 | 2028-08-31 |  | 2026-04-30 | 0 | 86570.128 | 27/30 | 2597103.84 |  | Não finalizada | "19.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) ao mês do Valor Global de Referência por dia de atraso no prazo de Conclusão da Obra, calculado proporcionalmente aos dias de atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do Valor Global de Referência." | 0.03333% | 52846811 | 0 | 0%
Platea - 108 | 2025-10-01 | 2028-03-31 | 30 | 27 | 2027-12-31 |  | 2025-09-30 | 0 | 59174.37 | 24 | 1420184.88 |  | Não finalizada | "Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, a parte que descumprir qualquer cláusula ou condição estabelecida no presente contrato, ou que venha a dar causa à sua rescisão, ficará obrigada ao pagamento de multa punitiva não compensatória equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato." | 2% | 22244837 | 0 | 0%
Formulas:
Término prev. (BASE) = EDATE([Inicio (BASE)],[Mês inicial])-1
TérminoCVCO = EDATE([Inicio (BASE)],[MÊS CVCO])-1
Entrega cliente = EDATE([Inicio (BASE)],[MÊS ENTREGA UNIDADES])-1

## Custo Obras
Obra | Interna ou externa | Orçamento Raso Reajustado (R$) | Projeção Raso Atual (R$) | Resultado Raso Atual (R$) | Orçamento total reajustado | Orcamento total projeção | Resultado total | Premio economia | Estouro contratada | Estouro contratante | Banda acima contrato (R$) | Clausula custo
Varanda | Terceiros | 48156918.74 | 53387212.44 | -5230293.7 | 50226918.74 | 55457212.44 | -5230293.7 |  | -5230293.7 |  | 0% | "...3.3 - Se o custo final da obra for menor que o PMG previsto neste contrato, caberá à CONTRATADA o recebimento de “prêmio economia”, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizados pelo INCC desde a data base deste contrato, a ser calculado da seguinte maneira: Prêmio Economia = 40% x (“PMG” – “Custo Efetivo da Obra”) 3.3.1 - O prêmio economia será apurado após conclusão das obras, mediante fechamento de custos, e será pago 6 (seis) meses após conclusão das obras, condicionado ao integral cumprimento pela CONTRATADA das obrigações avençadas neste contrato."
Miragio | Interna | 59525244 | 58080033 | 1445211 | 65435040 | 64131852 | 1303188 | 651594
Aretha | Terceiros | 19331059 | 19955779.72 | -624720.72 | 21050207.14 | 21674927.72 | -624720.58 |  |  |  | 5% | "....a) Na hipótese de ser apurado Custo Excedente ou Economia igual ou inferior a 2,5% (dois e meio por cento), sobre o Custo Raso da Obra, a CONTRATANTE será responsável pelo custo total excedente, bem como pela economia excedente; b) Na hipótese de ser apurado Custo Excedente ou Economia de até 5% (cinco por cento) sobre o Custo Raso da Obra: (i) as Partes ficarão responsáveis pelo pagamento ou recebimento do total do Custo Excedente ou Economia que superar a margem dos 2,5% (dois e meio por cento) sobre o Custo Raso da Obra, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma. c) Se o Custo Excedente ou Economia apurado for superior a 5% (cinco por cento) do Custo Raso da Obra, a CONTRATADA: arcará ou receberá 100% (cem por cento) do custo excedente ou economia apurado na faixa superior a 5% (cinco por cento)."
HALL DESIGN | Terceiros | 30874919.83 | 35244059.48 | -4369139.65 | 33962411.81 | 38367858 | -4405446.19 |  | -3726197.9538 | -642941.6962 | 2% | "...Caso o custo real e efetivo da obra exceda 2% (dois por cento) o custo orçado, devidamente reajustado, descrito na planilha orçamentária anexa, a quantia excedente será suportada exclusivamente pela CONTRATANTE, não sendo mais devida taxa de administração sobre este valor. Na hipótese de ser verificado o custo real e efetivo da obra em mais de 2%(dois por cento) o custo orçado, devidamente reajustado, descrito na planilha orçamentária anexa, a quantia excedente será suportada exclusivamente pela CONTRATADA, não sendo mais devida taxa de administração sobre este valor. 3.4. Se, entretanto, o custo final da obra, em INCC, for menor do que o previsto na planilha orçamentária que faz parte integrante desse contrato, caberá à CONTRATADA 50% (cinquenta por cento) do saldo contratual (economia de orçamento) sobre a diferença apurada, como um bônus por performance, a ser paga 6 (seis) meses após a Entrega Definitiva da Obra, conforme cláusula 4.1.2.
PACE | Terceiros | 150327077.33 | 150520956.53 | -193879.2 | 162327077.33 | 162520956.53 | -193879.2 |  |  |  | 0% | "...3.3. Se, entretanto, o Custo Efetivo final das Obras, após atualizado pelo INCC-DI, for menor do que o previsto na planilha orçamentária que faz parte integrante desse Contrato, caberá à CONTRATADA o direito a 5% (cinco por cento) sobre a economia gerada a partir de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) de Custo Efetivo das Obras (“Prêmio”), percentual este que deverá ser pago em até 6 (seis) meses após a emissão do CVCO ou entrega do empreendimento em pleno funcionamento, observada a Cláusula Nona, o que ocorrer por último.3.3.2. Ao exclusivo critério da CONTRATADA, esta poderá pagar o valor equivalente ao Prêmio, mediante dação em pagamento de unidade autônoma, pronta e acabada, do bloco MUDRA do Empreendimento, de propriedade da CONTRATANTE.
Vizione | Interna | 39854406 | 40338984 | -484578 | 46829325 | 47401429 | -572104 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Jardim dos Manacás | Interna | 62491370 | 63861618 | -1370248 | 72470092 | 73487464 | -1017372 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Solenne | Interna | 45889672 | 51065876 | -5176204 | 53560258 | 58251311 | -4691053 |  | -2013040.1 | -2678012.9 | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Reserva Origens | Interna | 8442659 | 7398017 | 1044642 | 9547400 | 8565310 | 982090 | 491045 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Croma | Interna | 100802866 | 122850415 | -22047549 | 119092682 | 141675593 | -22582911 |  | -16628276.9 | -5954634.1 | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Unna | Interna | 129823938 | 122195945 | 7627993 | 146118995 | 138624131 | 7494864 | 3747432 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Qoya | Interna | 75712669 | 73410513 | 2302156 | 87931471 | 86021054 | 1910417 | 955208.5 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Líor | Interna | 24795027 | 26487463 | -1692436 | 28475524 | 30400424 | -1924900 |  | -501123.8 |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Floripa Shopping | Terceiros | 36372271 | 32419520 | 3952751 | 40149969 | 36213024 | 3936945 | 1968472.5 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Vivere | Interna | 1365707 | 1250665 | 115042 | 1790524 | 1654734 | 135790 | 67895 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Poty | Interna | 82688581 | 80937877 | 1750704 | 93683893 | 92050528 | 1633365 | 816682.5 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Amiz | Interna | 61763786 | 60160767 | 1603019 | 72678266 | 71428986 | 1249280 | 624640 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Nizza | Interna | 33840813 | 33391850 | 448963 | 38072977 | 38037592 | 35385 | 17692.5 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Ristreto | Interna | 1946684 | 1853035 | 93649 | 2352968 | 2285300 | 67668 | 33834 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Amati | Interna | 14696272 | 14610275 | 85997 | 19083934 | 18860352 | 223582 | 111791 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Icaro F1 | Terceiros | 23961874 | 22426604.09 | 1535269.91 | 25766725 | 24231455.09 | 1535269.91 | 614107.964 |  |  |  | 40% da economia
Alberi | Interna | 109238942 | 109001590 | 237352 | 121776982 | 121716005 | 60977 | 30488.5 |  |  | 5%
GLB | Terceiros | 52846811 | 51158048 | 1688763 | 57239566 | 55550803 | 1688763 | 675505.2 |  |  | 4% | 40% da economia
Platea | Terceiros | 22244837 | 22328076 | -83239 | 24152937 | 24236176 | -83239
0