## Riscos-CANTU (hidden)
Matriz de Avaliação e Gestão de Riscos
CANTU
Item | Riscos | Avaliação de Impacto | [16 empty] | Avaliação do Controle (Probabilidade) | [18 empty] | Significância | Estratégia
Item |  | Financeiro | Pontos | Inf. Média | Legal | Pontos | Inf. Média | Imagem | Pontos | Inf. Média | Direcionamento Estratégico | Pontos | Inf. Média | Operação | Pontos | Inf. Média |  |  | Características |  |  |  | Pontos | Tipo |  |  | Pontos | Histórico de Ocorrência | [5 empty] | Pontos
[18 empty] | Impacto | Controle-chave efetivo | Controle Compensatório efetivo | Controle compensatório Não Efetivo | Controle Inexistente |  | Automatizado | Manual | Nenhum |  | Anual | Trimestral | Mensal | Semanal | Diário | Mais de uma vez ao dia |  | Probabilidade | Média |  |  |  |  | Desprezível | Administrável | Indesejável | Intolerável
1. | Comercial - Vacância | Alto | 6 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 5 | 2.8 |  |  | X |  | 4 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 | 5.9 | 10 | Administrável | Mitigar | N.A. | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | N.A.
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | Baixo |  |  | FALSE | FALSE | Baixo
2. | Eventos de Sinistros em Imóveis | Significativo | 4 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 3 |  | X |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 7 | 5 | 10 | Administrável | Transferir | Alto | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Alto
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
3. | Novos Negócios - Aquisição de Imóveis | Alto | 6 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 5 | 2.8 |  | X |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 7 | 4.9 | 10 | Administrável | Mitigar |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
4. | Novos Negócios - Definição do Produto | Alto | 6 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 5 | 2.6 |  | X |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 7 | 4.8 | 10 | Administrável | Mitigar | X | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | X
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
5. | Assistência Técnica - Conservação dos Imóveis | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 2.2 |  |  | X |  | 4 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 | 5.6 | 10 | Administrável | Prevenir |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
6. | Administrativo - Inadimplência | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 5 | 2.2 |  |  | X |  | 4 | X |  |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | 8 | 5.1 | 10 | Administrável | Mitigar |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
7. | Redução de faturamento em decorrência de Pandemias "Covid-19" | Alto | 6 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 5 | 2.6 |  |  | X |  | 4 |  | X |  | 2 |  |  | X |  |  |  | 3 | 9 | 5.8 | 10 | Administrável | Mitigar |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
8. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
9. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
10. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
11. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
12. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
13. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
14. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
15. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
16. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
17. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
18. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
19. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
20. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE

## Ações-Riscos-CANTU (hidden)
Ações para tratar riscos
| Identificação de Riscos | Significância
Item |  |  | BOM/RO/GR | Responsável | Ações / Monitoramento
1. | Comercial - Vacância | Administrável |  |  | a) gestão comercial: vacância em R$ de 5,7%; em ABL de 9,96%, base set.2020;
|  |  |  | Ana Cristina | b) negociações pontuais com locatários visando evitar a desocupação;
c) imóvel de Fortaleza representa 15% do custo mensal (R$ 27k)
2. | Eventos de Sinistros em Imóveis | Administrável |  |  | a) seguro dos imóveis:
|  |  |  | Ana Cristina | b) segurança ou monitoramento nos imóveis desocupados;
3. | Novos Negócios - Aquisição de Imóveis | Administrável |  |  | a) procedimento de análise de viabilidade;
|  |  |  | Nelson | b) apresentação e aprovação do Conselho;
4. | Novos Negócios - Definição do Produto | Administrável |  |  | a) pesquisa de mercado;
|  |  |  | Nelson | b) busca de negócios com locação "casada";
c) viabilidade apresentada e aprovada pelo Conselho;
5. | Assistência Técnica - Conservação dos Imóveis | Administrável |  |  | a) manutenção corretiva;
|  |  |  | Ana Cristina | b) manutenção e controle preventivo (futura equip. de manutenção da Piemonte);
6. | Administrativo - Inadimplência | Administrável |  |  | a) acompanhamento por evento;
|  |  |  | Ana Cristina | b) procedimentos jurídicos;
7. | Redução de faturamento em decorrência de Pandemias "Covid-19" | Administrável |  |  | a) acompanhamento por evento;
|  |  |  | Ana Cristina | b) buscar negociações;
8. | 0
9. | 0
10. | 0
11. | 0
12. | 0
13. | 0
14. | 0
15. | 0
16. | 0
17. | 0
18. | 0
19. | 0
20. | 0
#REF! | #REF! | #REF!

## Oportunidades-CANTU (hidden)
Matriz de Avaliação e Gestão de Oportunidades
GESTÃO DE PROPRIEDADES
Item | Oportunidade | Avaliação de Impacto | [16 empty] | Condição para Implantação / Execução | [20 empty] | Valor Agregado | Estratégia |  | Valor Agregado
|  | Financeiro | Pontos | Inf. Média | Legal | Pontos | Inf. Média | Imagem | Pontos | Inf. Média | Direcionamento Estratégico | Pontos | Inf. Média | Operação | Pontos | Inf. Média |  |  | Prazo |  |  |  |  | Pontos | Complexidade |  |  |  |  | Pontos | Payback (ROI) |  |  |  |  | Pontos
[18 empty] | Impacto | Muito Curto | Curto | Médio | Longo | Muito Longo |  | Nenhuma | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Imediato | Curto Prazo | Médio Prazo | Longo Prazo | Muito Longo |  | Probabilidade | Média |  |  |  |  | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
1. | Expansão/aumento de faturamento na captação de Novos Negocios | Alto | 6 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Alto | 6 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | x | 1 |  | x |  |  |  | 4 |  |  |  |  | x | 1 | 6 | 5 | 10 | Alto | Melhorar | N.A. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | N.A.
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | Baixo |  |  | FALSE | FALSE | Baixo
2. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Moderado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Moderado
[17 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | Significativo |  |  | FALSE | FALSE | Significativo
3. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alto | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Alto
[17 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | FALSE | FALSE
4. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[17 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | FALSE | FALSE
5. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X
[45 empty] | FALSE | FALSE
6. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
7. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
8. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
9. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
10. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
11. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
12. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
13. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
14. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
15. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
Note on AY8: Autor: Exige avaliação do risco

## Ações - Oportunidades-CANTU (hidden)
Ações para tratar oportunidades
| Identificação das Oportunidades | BOM/RO/GR | Responsável | Ações / Monitoramento
Item
1. | Expansão/aumento de faturamento na captação de Novos Negocios | GR 178 / 179 | Ana Cristina | Ações de monitoramento evidenciadas conforme GR 178/179 no SIGO
2. | 0
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## SWOT
EXTERNOS |  | INTERNOS
AMEAÇAS | OPORTUNIDADES | FORÇAS | FRAQUEZAS
Indefinições de projetos e soluções | Aumento de número de obras terceiro para portfolio | Solidez e credibilidade do grupo | Obra com controle no sistema de gestão do cliente - SIENGE
Reorçamento de obra pra definição taxa F2 | Aumento de receita que proporciona uma diluição do custo fixo da construtora | Equipe engenharia estruturada demonstrou confiança ao cliente | Desorganização estrutura AG7 (monitorar atrasos NFs, etc)
Contrato por adm, sem performance! Fugimos da disputa por preço, valorização do conhecimento
Duas obras mesmo cliente
Duas obras emblemáticas

## Riscos-PIEMONTE
Matriz de Avaliação e Gestão de Riscos - 2022
PLATEA 19
Item | Riscos | Avaliação de Impacto | [16 empty] | Avaliação do Controle (Probabilidade) | [18 empty] | Significância | Estratégia
Item |  | Financeiro | Pontos | Inf. Média | Legal | Pontos | Inf. Média | Imagem | Pontos | Inf. Média | Direcionamento Estratégico | Pontos | Inf. Média | Operação | Pontos | Inf. Média |  |  | Características |  |  |  | Pontos | Tipo |  |  | Pontos | Histórico de Ocorrência | [5 empty] | Pontos
[18 empty] | Impacto | Controle-chave efetivo | Controle Compensatório efetivo | Controle compensatório Não Efetivo | Controle Inexistente |  | Automatizado | Manual | Nenhum |  | Anual | Trimestral | Mensal | Semanal | Diário | Mais de uma vez ao dia |  | Probabilidade | Média |  |  |  |  | Desprezível | Administrável | Indesejável | Intolerável
1. | Indefinições de projetos e soluções | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 2.8 | X |  |  |  | -1 |  | X |  | 2 |  |  |  | X |  |  | 4 | 5 | 3.9 | 10 | Administrável | Mitigar | N.A. | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | N.A.
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | Baixo |  |  | FALSE | FALSE | Baixo
2. | Obra com controle no sistema de gestão do cliente - SIENGE | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Alto | 6 | 1 | 5 | 2.2 |  | X |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  |  |  | X |  | 5 | 9 | 5.6 | 10 | Administrável | Aceitar | Moderado | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Moderado
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | Significativo |  |  | FALSE | FALSE | Significativo
3. | Desorganização estrutura AG7 (monitorar atrasos NFs, etc) | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 5 | 1.2 |  | x |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  |  |  | X |  | 5 | 9 | 5.1 | 10 | Administrável | Mitigar | Alto | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Alto
[6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
4. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  |  | 2 | X |  |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
5. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  |  | 2 |  | X |  | 2 | X | [5 empty] | 1 | 5 | 2.5 | 0 |  |  | X | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
6. |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
7. |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 2.1 | 10 | Administrável |  |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
8. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
9. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
10. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
11. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | FALSE | FALSE
12. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
13. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
14. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
15. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
16. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
17. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
18.
[43 empty] | FALSE | FALSE
19. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
20. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
21. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[43 empty] | FALSE | FALSE
22. | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Viabilidade NOVA
2026-03-01 | OBRA: | GRAND LODGE
BASE DE DADOS
LEGENDA:
|  |  |  | CONFERÊNCIAS |  | CUSTO EQUIPE ADM PIEMONTE | CUSTO CARGO | POSSUI NESTE ORÇ |  |  | valores orç |  |  |  | preencher
| Modalidade de Contratação | PMG |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS | 11312.5 | 27 |  | 14140.625 | 14132.39 | FALSE | -8.235 |  | preencher
| R$ Raso de Obra | 46239533.55 |  |  |  | ENGENHEIRO RESIDENTE | 16375 | 30 |  | 20468.75 | 20618.42 | TRUE | 149.67
| INCCs Raso de Obra | 38000.1508 |  |  |  | ESTAGIÁRIO | 4200 | 27 |  | 5250 | 5279.04 | TRUE | 29.04
| INCC Base | 1216.825 |  |  |  | MESTRE DE OBRAS | 17848 | 27 |  | 22310 | 22221.88 | FALSE | -88.12
| Prazo Obra | 27 |  |  |  | CONTRAMESTRE DE OBRAS | 0 |  |  | 0
| Data início Obra | 2026-05-11 |  | TRUE |  | ANALISTA DE ENGENHARIA | 10000 | 30 |  | 12500 | 11328.8 | FALSE | -1171.2
| Taxa Adm | 4392755.6872 |  | FALSE |  | ENCARREGADO | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Adm | Sim |  |  |  | ALMOXARIFE | 8536 | 27 |  | 10670 | 10633.68 | FALSE | -36.32
| Tem permuta | Sim |  |  |  | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 0 |  |  | 0
| R$ Permuta | 2144183.44 | 48.81% |  |  | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1750 | 27 |  | 2187.5 | 8425.13 | TRUE | 6237.63
| Taxa Assistência % | 0.5% |  |  |  | TÉCNICO SEGURANCA | 0 |  |  | 0
| Taxa Assistência R$ | 231197.6677 |  | TRUE |  | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Assistência | Sim |  |  |  | FINALIZAÇÃO OBRA | 31000 | 1 |  | 38750 | 39303.51 | TRUE | 553.51
| R$ Equipe | 2653384.75 |  | TRUE
| Impostos (PIS + COFINS + ISS) | 9.807%
| Comissão Obra | 131782.6706
| Necessário deslocamento | Não
| Valor Descolamento | 0
| IRPJ + CSLL | 10.88%
| Despesa Adm Engenharia 2026 | 15%
| Despesa Adm Engenharia 2027 | 15%
| Despesa Adm Engenharia 2028 a ... | 15%
VIABILIDADE
|  |  |  | MESES DE OBRA | [26 empty] | MESES PÓS OBRA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 2026-12-14 | 2027-01-14 | 2027-02-14 | 2027-03-17 | 2027-04-17 | 2027-05-18 | 2027-06-18 | 2027-07-19 | 2027-08-19 | 2027-09-19 | 2027-10-20 | 2027-11-20 | 2027-12-21 | 2028-01-21 | 2028-02-21 | 2028-03-23 | 2028-04-23 | 2028-05-24 | 2028-06-24 | 2028-07-25 | 2028-08-25 | 2028-09-25 | 2028-10-26
| DADOS | VALORES TOTAIS | VALORES %
RECEITA | Receita Taxa de Adm | 2248572.2472 | 4.863% | 27846.4311 | 64727.693 | 49277.7306 | 47467.4726 | 51314.0826 | 46796.656 | 24094.8907 | 44306.6321 | 36718.7801 | 37787.1667 | 76506.5239 | 86509.0727 | 106803.674 | 111831.5715 | 102200.3969 | 105617.4622 | 133027.288 | 138941.2804 | 151515.4538 | 115641.957 | 132735.918 | 116139.5211 | 116153.5072 | 109570.8344 | 67367.0671 | 53377.6648 | 50562.9246 | 33797.6598 | 9934.9342 | 0
RECEITA | Permuta Taxa de Adm | 2144183.44 | 4.637% | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015
RECEITA | Receita MO Adm Piemonte | 2653384.75 | 5.738% | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093
RECEITA | Receita Assistência | 231197.6677 | 0.5% | 2028-10-26: 231197.6677
DESPESA | Impostos (PIS + COFINS + ISS) | -713697.6573 | -9.807% | -20156.9906 | -23773.9821 | -22258.7849 | -22081.2507 | -22458.4925 | -22015.4628 | -19789.0723 | -21771.2631 | -21027.1129 | -21131.8909 | -24929.1468 | -25910.1093 | -27900.4262 | -28393.5184 | -27448.9771 | -27784.0929 | -30472.2089 | -31052.2015 | -32285.3664 | -28767.2077 | -30443.6338 | -28816.0044 | -28817.3761 | -28171.8051 | -24032.8288 | -22660.8706 | -22384.8255 | -3314.5788 | -974.3314 | -22673.8447
DESPESA | Despesa Assistência | -693593.0032 | -1.5% | 2028-10-26: -693593.0032
CUSTO | Custos Equipe | -2132488.1706 | -4.612% | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434
CUSTO | Custos Deslocamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MARGEM BRUTA R$ | 3737559.2738 | - | 106396.108 | 139660.3783 | 125725.6131 | 124092.8893 | 127562.2575 | 123487.8606 | 103012.4858 | 121242.0364 | 114398.3345 | 115361.9431 | 150284.0445 | 159305.6308 | 177609.9151 | 182144.7204 | 173458.0872 | 176540.0366 | 201261.7466 | 206595.7463 | 217936.7548 | 185581.4167 | 200998.9516 | 186030.184 | 186042.7985 | 180105.6967 | 142040.9057 | 129423.4616 | 126884.7664 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| MARGEM BRUTA % | - | 56.94% | 57.39% | 63.88% | 61.42% | 61.11% | 61.76% | 60.99% | 56.6% | 60.55% | 59.16% | 59.36% | 65.55% | 66.85% | 69.22% | 69.75% | 68.71% | 69.09% | 71.82% | 72.34% | 73.4% | 70.15% | 71.79% | 70.2% | 70.2% | 69.52% | 64.27% | 62.1% | 61.63% | 100% | 100% | -232.6%
DESPESA | Despesas Adm Pie | -947350.9411 | variável / ano | -27806.5727 | -32796.2133 | -30705.9985 | -30461.0899 | -30981.4951 | -30370.3356 | -27299.0294 | -30033.462 | -29006.9067 | -29151.448 | -34389.7632 | -35743.0011 | -38488.6438 | -39168.8646 | -37865.8696 | -38328.162 | -42036.4185 | -42836.5184 | -44537.6697 | -39684.369 | -41996.9992 | -39751.6841 | -39753.5763 | -38863.011 | -33153.2924 | -31260.6757 | -30879.8715
| RESULTADO | 2790208.3327 | - | 78589.5353 | 106864.1651 | 95019.6146 | 93631.7994 | 96580.7624 | 93117.525 | 75713.4564 | 91208.5744 | 85391.4278 | 86210.4951 | 115894.2814 | 123562.6297 | 139121.2714 | 142975.8559 | 135592.2176 | 138211.8746 | 159225.3281 | 163759.2278 | 173399.085 | 145897.0477 | 159001.9523 | 146278.4999 | 146289.2222 | 141242.6857 | 108887.6133 | 98162.7859 | 96004.895 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| IRPJ + CSLL | -791774.3858 | 10.88% | -22362.1146 | -26374.7959 | -24693.84 | -24496.8839 | -24915.3951 | -24423.8991 | -21953.947 | -24152.9845 | -23327.4262 | -23443.6667 | -27656.3327 | -28744.61 | -30952.6627 | -31499.6979 | -30451.8261 | -30823.6028 | -33805.7919 | -34449.2342 | -35817.3043 | -31914.2679 | -33774.0908 | -31968.4028 | -31969.9245 | -31253.7297 | -26661.9598 | -25139.9129 | -24833.6691 | -3677.1854 | -1080.9208 | -25154.3063
| Resultado Final | 1998433.9469 | - | 56227.4206 | 80489.3691 | 70325.7746 | 69134.9154 | 71665.3672 | 68693.6259 | 53759.5094 | 67055.5899 | 62064.0016 | 62766.8285 | 88237.9486 | 94818.0197 | 108168.6087 | 111476.158 | 105140.3915 | 107388.2718 | 125419.5362 | 129309.9936 | 137581.7807 | 113982.7799 | 125227.8615 | 114310.0971 | 114319.2977 | 109988.956 | 82225.6535 | 73022.873 | 71171.2259 | 26805.8956 | 7879.6819 | -510223.4864
| Margem Líquida | - | 30.45% | 30.33% | 36.81% | 34.35% | 34.04% | 34.7% | 33.93% | 29.54% | 33.49% | 32.09% | 32.3% | 38.49% | 39.79% | 42.16% | 42.69% | 41.65% | 42.03% | 44.75% | 45.28% | 46.34% | 43.08% | 44.73% | 43.13% | 43.14% | 42.45% | 37.2% | 35.04% | 34.57% | 87.94% | 87.94% | -244.7%
| RECEITA LÍQUIDA | 6563640.4477 | - | 185377.1513 | 218641.4217 | 204706.6564 | 203073.9326 | 206543.3008 | 202468.9039 | 181993.5292 | 200223.0797 | 193379.3779 | 194342.9865 | 229265.0879 | 238286.6742 | 256590.9585 | 261125.7638 | 252439.1305 | 255521.08 | 280242.7899 | 285576.7896 | 296917.7981 | 264562.4601 | 279979.9949 | 265011.2274 | 265023.8419 | 259086.7401 | 221021.9491 | 208404.505 | 205865.8098 | 30483.081 | 8960.6028 | 208523.8231
| CURVA FÍSICA OBRA | - | 100% | 1.238% | 2.879% | 2.192% | 2.111% | 2.282% | 2.081% | 1.072% | 1.97% | 1.633% | 1.68% | 3.402% | 3.847% | 4.75% | 4.973% | 4.545% | 4.697% | 5.916% | 6.179% | 6.738% | 5.143% | 5.903% | 5.165% | 5.166% | 4.873% | 2.996% | 2.374% | 2.249% | 1.503% | 0.4418%
| RECEITAS - IMPOSTOS | 5771866.0619 |  | 163015.0367 | 192266.6257 | 180012.8164 | 178577.0487 | 181627.9057 | 178045.0048 | 160039.5821 | 176070.0952 | 170051.9517 | 170899.3198 | 201608.7552 | 209542.0642 | 225638.2958 | 229626.0659 | 221987.3044 | 224697.4772 | 246436.998 | 251127.5554 | 261100.4938 | 232648.1922 | 246205.9041 | 233042.8246 | 233053.9174 | 227833.0104 | 194359.9892 | 183264.5921 | 181032.1407 | 26805.8956 | 7879.6819 | 183369.5168
ANÁLISES
%
1 | Risco Estouro / Banda Estouro | 4%
2 | Ganho Economia / Banda Economia | 40%
| CUSTO CAPITAL / MÊS (10% ANO) SEM INCC | 0.7974%
| INCC ANO | 6.2%
| VPL | 1822055.9849
| RECEITA | 5828250.5961
| VPL/RECEITA | 31.26%
Note on H5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem dividir por 0,8

## Viabilidade NOVA_34%
2026-03-01 | OBRA: | GRAND LODGE
BASE DE DADOS
LEGENDA:
|  |  |  | CONFERÊNCIAS |  | CUSTO EQUIPE ADM PIEMONTE | CUSTO CARGO | POSSUI NESTE ORÇ |  |  | valores orç |  |  |  | preencher
| Modalidade de Contratação | PMG |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS | 11312.5 | 27 |  | 14140.625 | 14132.39 | FALSE | -8.235 |  | preencher
| R$ Raso de Obra | 46239533.55 |  |  |  | ENGENHEIRO RESIDENTE | 16375 | 30 |  | 20468.75 | 20618.42 | TRUE | 149.67
| INCCs Raso de Obra | 38000.1508 |  |  |  | ESTAGIÁRIO | 4200 | 27 |  | 5250 | 5279.04 | TRUE | 29.04
| INCC Base | 1216.825 |  |  |  | MESTRE DE OBRAS | 17848 | 27 |  | 22310 | 22221.88 | FALSE | -88.12
| Prazo Obra | 27 |  |  |  | CONTRAMESTRE DE OBRAS | 0 |  |  | 0
| Data início Obra | 2026-05-11 |  | TRUE |  | ANALISTA DE ENGENHARIA | 10000 | 30 |  | 12500 | 11328.8 | FALSE | -1171.2
| Taxa Adm | 4392755.6872 |  | FALSE |  | ENCARREGADO | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Adm | Sim |  |  |  | ALMOXARIFE | 8536 | 27 |  | 10670 | 10633.68 | FALSE | -36.32
| Tem permuta | Sim |  |  |  | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 0 |  |  | 0
| R$ Permuta | 2144183.44 | 48.81% |  |  | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1750 | 27 |  | 2187.5 | 8425.13 | TRUE | 6237.63
| Taxa Assistência % | 0.5% |  |  |  | TÉCNICO SEGURANCA | 0 |  |  | 0
| Taxa Assistência R$ | 231197.6677 |  | TRUE |  | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Assistência | Sim |  |  |  | FINALIZAÇÃO OBRA | 31000 | 1 |  | 38750 | 39303.51 | TRUE | 553.51
| R$ Equipe | 2653384.75 |  | TRUE
| Impostos (PIS + COFINS + ISS) | 9.807%
| Comissão Obra | 131782.6706
| Necessário deslocamento | Não
| Valor Descolamento | 0
| IRPJ + CSLL | 10.88%
| Despesa Adm Engenharia 2026 | 34.65%
| Despesa Adm Engenharia 2027 | 34.65%
| Despesa Adm Engenharia 2028 a ... | 34.65%
VIABILIDADE
|  |  |  | MESES DE OBRA | [26 empty] | MESES PÓS OBRA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 2026-12-14 | 2027-01-14 | 2027-02-14 | 2027-03-17 | 2027-04-17 | 2027-05-18 | 2027-06-18 | 2027-07-19 | 2027-08-19 | 2027-09-19 | 2027-10-20 | 2027-11-20 | 2027-12-21 | 2028-01-21 | 2028-02-21 | 2028-03-23 | 2028-04-23 | 2028-05-24 | 2028-06-24 | 2028-07-25 | 2028-08-25 | 2028-09-25 | 2028-10-26
| DADOS | VALORES TOTAIS | VALORES %
RECEITA | Receita Taxa de Adm | 2248572.2472 | 4.863% | 27846.4311 | 64727.693 | 49277.7306 | 47467.4726 | 51314.0826 | 46796.656 | 24094.8907 | 44306.6321 | 36718.7801 | 37787.1667 | 76506.5239 | 86509.0727 | 106803.674 | 111831.5715 | 102200.3969 | 105617.4622 | 133027.288 | 138941.2804 | 151515.4538 | 115641.957 | 132735.918 | 116139.5211 | 116153.5072 | 109570.8344 | 67367.0671 | 53377.6648 | 50562.9246 | 33797.6598 | 9934.9342 | 0
RECEITA | Permuta Taxa de Adm | 2144183.44 | 4.637% | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015
RECEITA | Receita MO Adm Piemonte | 2653384.75 | 5.738% | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093
RECEITA | Receita Assistência | 231197.6677 | 0.5% | 2028-10-26: 231197.6677
DESPESA | Impostos (PIS + COFINS + ISS) | -713697.6573 | -9.807% | -20156.9906 | -23773.9821 | -22258.7849 | -22081.2507 | -22458.4925 | -22015.4628 | -19789.0723 | -21771.2631 | -21027.1129 | -21131.8909 | -24929.1468 | -25910.1093 | -27900.4262 | -28393.5184 | -27448.9771 | -27784.0929 | -30472.2089 | -31052.2015 | -32285.3664 | -28767.2077 | -30443.6338 | -28816.0044 | -28817.3761 | -28171.8051 | -24032.8288 | -22660.8706 | -22384.8255 | -3314.5788 | -974.3314 | -22673.8447
DESPESA | Despesa Assistência | -693593.0032 | -1.5% | 2028-10-26: -693593.0032
CUSTO | Custos Equipe | -2132488.1706 | -4.612% | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434
CUSTO | Custos Deslocamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MARGEM BRUTA R$ | 3737559.2738 | - | 106396.108 | 139660.3783 | 125725.6131 | 124092.8893 | 127562.2575 | 123487.8606 | 103012.4858 | 121242.0364 | 114398.3345 | 115361.9431 | 150284.0445 | 159305.6308 | 177609.9151 | 182144.7204 | 173458.0872 | 176540.0366 | 201261.7466 | 206595.7463 | 217936.7548 | 185581.4167 | 200998.9516 | 186030.184 | 186042.7985 | 180105.6967 | 142040.9057 | 129423.4616 | 126884.7664 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| MARGEM BRUTA % | - | 56.94% | 57.39% | 63.88% | 61.42% | 61.11% | 61.76% | 60.99% | 56.6% | 60.55% | 59.16% | 59.36% | 65.55% | 66.85% | 69.22% | 69.75% | 68.71% | 69.09% | 71.82% | 72.34% | 73.4% | 70.15% | 71.79% | 70.2% | 70.2% | 69.52% | 64.27% | 62.1% | 61.63% | 100% | 100% | -232.6%
DESPESA | Despesas Adm Pie | -1506959.5764 | variável / ano | -37166.3783 | -49945.9312 | -44592.4373 | -43965.1733 | -45298.044 | -43732.7318 | -35866.4496 | -42869.9253 | -40240.6943 | -40610.8959 | -54027.3586 | -57493.2949 | -64525.4819 | -66267.675 | -62930.4219 | -64114.4532 | -73612.1033 | -75661.333 | -80018.3508 | -67587.9938 | -73511.142 | -67760.4024 | -67765.2487 | -65484.3176 | -50860.4884 | -46013.0862 | -45037.7638
| RESULTADO | 2230599.6974 | - | 69229.7297 | 89714.4471 | 81133.1758 | 80127.716 | 82264.2134 | 79755.1288 | 67146.0362 | 78372.1111 | 74157.6402 | 74751.0472 | 96256.6859 | 101812.336 | 113084.4333 | 115877.0454 | 110527.6653 | 112425.5834 | 127649.6433 | 130934.4133 | 137918.404 | 117993.4229 | 127487.8096 | 118269.7816 | 118277.5498 | 114621.3791 | 91180.4174 | 83410.3754 | 81847.0026 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| IRPJ + CSLL | -791774.3858 | 10.88% | -22362.1146 | -26374.7959 | -24693.84 | -24496.8839 | -24915.3951 | -24423.8991 | -21953.947 | -24152.9845 | -23327.4262 | -23443.6667 | -27656.3327 | -28744.61 | -30952.6627 | -31499.6979 | -30451.8261 | -30823.6028 | -33805.7919 | -34449.2342 | -35817.3043 | -31914.2679 | -33774.0908 | -31968.4028 | -31969.9245 | -31253.7297 | -26661.9598 | -25139.9129 | -24833.6691 | -3677.1854 | -1080.9208 | -25154.3063
| Resultado Final | 1438825.3116 | - | 46867.615 | 63339.6512 | 56439.3358 | 55630.8321 | 57348.8183 | 55331.2297 | 45192.0891 | 54219.1266 | 50830.214 | 51307.3805 | 68600.3532 | 73067.726 | 82131.7706 | 84377.3475 | 80075.8392 | 81601.9806 | 93843.8514 | 96485.179 | 102101.0997 | 86079.155 | 93713.7187 | 86301.3788 | 86307.6253 | 83367.6494 | 64518.4575 | 58270.4625 | 57013.3335 | 26805.8956 | 7879.6819 | -510223.4864
| Margem Líquida | - | 21.92% | 25.28% | 28.97% | 27.57% | 27.39% | 27.77% | 27.33% | 24.83% | 27.08% | 26.29% | 26.4% | 29.92% | 30.66% | 32.01% | 32.31% | 31.72% | 31.94% | 33.49% | 33.79% | 34.39% | 32.54% | 33.47% | 32.57% | 32.57% | 32.18% | 29.19% | 27.96% | 27.69% | 87.94% | 87.94% | -244.7%
| RECEITA LÍQUIDA | 6563640.4477 | - | 185377.1513 | 218641.4217 | 204706.6564 | 203073.9326 | 206543.3008 | 202468.9039 | 181993.5292 | 200223.0797 | 193379.3779 | 194342.9865 | 229265.0879 | 238286.6742 | 256590.9585 | 261125.7638 | 252439.1305 | 255521.08 | 280242.7899 | 285576.7896 | 296917.7981 | 264562.4601 | 279979.9949 | 265011.2274 | 265023.8419 | 259086.7401 | 221021.9491 | 208404.505 | 205865.8098 | 30483.081 | 8960.6028 | 208523.8231
| CURVA FÍSICA OBRA | - | 100% | 1.238% | 2.879% | 2.192% | 2.111% | 2.282% | 2.081% | 1.072% | 1.97% | 1.633% | 1.68% | 3.402% | 3.847% | 4.75% | 4.973% | 4.545% | 4.697% | 5.916% | 6.179% | 6.738% | 5.143% | 5.903% | 5.165% | 5.166% | 4.873% | 2.996% | 2.374% | 2.249% | 1.503% | 0.4418%
| RECEITAS - IMPOSTOS | 5771866.0619 |  | 163015.0367 | 192266.6257 | 180012.8164 | 178577.0487 | 181627.9057 | 178045.0048 | 160039.5821 | 176070.0952 | 170051.9517 | 170899.3198 | 201608.7552 | 209542.0642 | 225638.2958 | 229626.0659 | 221987.3044 | 224697.4772 | 246436.998 | 251127.5554 | 261100.4938 | 232648.1922 | 246205.9041 | 233042.8246 | 233053.9174 | 227833.0104 | 194359.9892 | 183264.5921 | 181032.1407 | 26805.8956 | 7879.6819 | 183369.5168
ANÁLISES
%
1 | Risco Estouro / Banda Estouro | 4%
2 | Ganho Economia / Banda Economia | 40%
| CUSTO CAPITAL / MÊS (10% ANO) SEM INCC | 0.7974%
| INCC ANO | 6.2%
| VPL | 1327274.3987
| RECEITA | 5828250.5961
| VPL/RECEITA | 22.77%
Note on H5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem dividir por 0,8

## Viabilidade NOVA_23%
2026-03-01 | OBRA: | GRAND LODGE
BASE DE DADOS
LEGENDA:
|  |  |  | CONFERÊNCIAS |  | CUSTO EQUIPE ADM PIEMONTE | CUSTO CARGO | POSSUI NESTE ORÇ |  |  | valores orç |  |  |  | preencher
| Modalidade de Contratação | PMG |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS | 11312.5 | 27 |  | 14140.625 | 14132.39 | FALSE | -8.235 |  | preencher
| R$ Raso de Obra | 46239533.55 |  |  |  | ENGENHEIRO RESIDENTE | 16375 | 30 |  | 20468.75 | 20618.42 | TRUE | 149.67
| INCCs Raso de Obra | 38000.1508 |  |  |  | ESTAGIÁRIO | 4200 | 27 |  | 5250 | 5279.04 | TRUE | 29.04
| INCC Base | 1216.825 |  |  |  | MESTRE DE OBRAS | 17848 | 27 |  | 22310 | 22221.88 | FALSE | -88.12
| Prazo Obra | 27 |  |  |  | CONTRAMESTRE DE OBRAS | 0 |  |  | 0
| Data início Obra | 2026-05-11 |  | TRUE |  | ANALISTA DE ENGENHARIA | 10000 | 30 |  | 12500 | 11328.8 | FALSE | -1171.2
| Taxa Adm | 4392755.6872 |  | FALSE |  | ENCARREGADO | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Adm | Sim |  |  |  | ALMOXARIFE | 8536 | 27 |  | 10670 | 10633.68 | FALSE | -36.32
| Tem permuta | Sim |  |  |  | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 0 |  |  | 0
| R$ Permuta | 2144183.44 | 48.81% |  |  | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1750 | 27 |  | 2187.5 | 8425.13 | TRUE | 6237.63
| Taxa Assistência % | 0.5% |  |  |  | TÉCNICO SEGURANCA | 0 |  |  | 0
| Taxa Assistência R$ | 231197.6677 |  | TRUE |  | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 0 |  |  | 0
| Reajuste Taxa Assistência | Sim |  |  |  | FINALIZAÇÃO OBRA | 31000 | 1 |  | 38750 | 39303.51 | TRUE | 553.51
| R$ Equipe | 2653384.75 |  | TRUE
| Impostos (PIS + COFINS + ISS) | 9.807%
| Comissão Obra | 131782.6706
| Necessário deslocamento | Não
| Valor Descolamento | 0
| IRPJ + CSLL | 10.88%
| Despesa Adm Engenharia 2026 | 23.82%
| Despesa Adm Engenharia 2027 | 23.82%
| Despesa Adm Engenharia 2028 a ... | 23.82%
VIABILIDADE
|  |  |  | MESES DE OBRA | [26 empty] | MESES PÓS OBRA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 2026-12-14 | 2027-01-14 | 2027-02-14 | 2027-03-17 | 2027-04-17 | 2027-05-18 | 2027-06-18 | 2027-07-19 | 2027-08-19 | 2027-09-19 | 2027-10-20 | 2027-11-20 | 2027-12-21 | 2028-01-21 | 2028-02-21 | 2028-03-23 | 2028-04-23 | 2028-05-24 | 2028-06-24 | 2028-07-25 | 2028-08-25 | 2028-09-25 | 2028-10-26
| DADOS | VALORES TOTAIS | VALORES %
RECEITA | Receita Taxa de Adm | 2248572.2472 | 4.863% | 27846.4311 | 64727.693 | 49277.7306 | 47467.4726 | 51314.0826 | 46796.656 | 24094.8907 | 44306.6321 | 36718.7801 | 37787.1667 | 76506.5239 | 86509.0727 | 106803.674 | 111831.5715 | 102200.3969 | 105617.4622 | 133027.288 | 138941.2804 | 151515.4538 | 115641.957 | 132735.918 | 116139.5211 | 116153.5072 | 109570.8344 | 67367.0671 | 53377.6648 | 50562.9246 | 33797.6598 | 9934.9342 | 0
RECEITA | Permuta Taxa de Adm | 2144183.44 | 4.637% | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015 | 79414.2015
RECEITA | Receita MO Adm Piemonte | 2653384.75 | 5.738% | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093 | 98273.5093
RECEITA | Receita Assistência | 231197.6677 | 0.5% | 2028-10-26: 231197.6677
DESPESA | Impostos (PIS + COFINS + ISS) | -713697.6573 | -9.807% | -20156.9906 | -23773.9821 | -22258.7849 | -22081.2507 | -22458.4925 | -22015.4628 | -19789.0723 | -21771.2631 | -21027.1129 | -21131.8909 | -24929.1468 | -25910.1093 | -27900.4262 | -28393.5184 | -27448.9771 | -27784.0929 | -30472.2089 | -31052.2015 | -32285.3664 | -28767.2077 | -30443.6338 | -28816.0044 | -28817.3761 | -28171.8051 | -24032.8288 | -22660.8706 | -22384.8255 | -3314.5788 | -974.3314 | -22673.8447
DESPESA | Despesa Assistência | -693593.0032 | -1.5% | 2028-10-26: -693593.0032
CUSTO | Custos Equipe | -2132488.1706 | -4.612% | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434 | -78981.0434
CUSTO | Custos Deslocamento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MARGEM BRUTA R$ | 3737559.2738 | - | 106396.108 | 139660.3783 | 125725.6131 | 124092.8893 | 127562.2575 | 123487.8606 | 103012.4858 | 121242.0364 | 114398.3345 | 115361.9431 | 150284.0445 | 159305.6308 | 177609.9151 | 182144.7204 | 173458.0872 | 176540.0366 | 201261.7466 | 206595.7463 | 217936.7548 | 185581.4167 | 200998.9516 | 186030.184 | 186042.7985 | 180105.6967 | 142040.9057 | 129423.4616 | 126884.7664 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| MARGEM BRUTA % | - | 56.94% | 57.39% | 63.88% | 61.42% | 61.11% | 61.76% | 60.99% | 56.6% | 60.55% | 59.16% | 59.36% | 65.55% | 66.85% | 69.22% | 69.75% | 68.71% | 69.09% | 71.82% | 72.34% | 73.4% | 70.15% | 71.79% | 70.2% | 70.2% | 69.52% | 64.27% | 62.1% | 61.63% | 100% | 100% | -232.6%
DESPESA | Despesas Adm Pie | -1667921.8558 | variável / ano | -48956.7153 | -57741.5596 | -54061.4927 | -53630.3025 | -54546.5367 | -53470.519 | -48063.1261 | -52877.4137 | -51070.0433 | -51324.5251 | -60547.1902 | -62929.7235 | -67763.7477 | -68961.3558 | -66667.2811 | -67481.2008 | -74010.019 | -75418.6883 | -78413.7636 | -69868.9615 | -73940.6168 | -69987.4776 | -69990.809 | -68422.8649 | -58370.2391 | -55038.0667 | -54367.6164
| RESULTADO | 2069637.418 | - | 57439.3926 | 81918.8187 | 71664.1204 | 70462.5867 | 73015.7208 | 70017.3416 | 54949.3597 | 68364.6227 | 63328.2912 | 64037.418 | 89736.8543 | 96375.9074 | 109846.1675 | 113183.3647 | 106790.8061 | 109058.8358 | 127251.7276 | 131177.058 | 139522.9912 | 115712.4552 | 127058.3348 | 116042.7065 | 116051.9896 | 111682.8318 | 83670.6666 | 74385.3949 | 72517.1501 | 30483.081 | 8960.6028 | -485069.1802
| IRPJ + CSLL | -791774.3858 | 10.88% | -22362.1146 | -26374.7959 | -24693.84 | -24496.8839 | -24915.3951 | -24423.8991 | -21953.947 | -24152.9845 | -23327.4262 | -23443.6667 | -27656.3327 | -28744.61 | -30952.6627 | -31499.6979 | -30451.8261 | -30823.6028 | -33805.7919 | -34449.2342 | -35817.3043 | -31914.2679 | -33774.0908 | -31968.4028 | -31969.9245 | -31253.7297 | -26661.9598 | -25139.9129 | -24833.6691 | -3677.1854 | -1080.9208 | -25154.3063
| Resultado Final | 1277863.0322 | - | 35077.278 | 55544.0227 | 46970.2804 | 45965.7028 | 48100.3257 | 45593.4425 | 32995.4127 | 44211.6382 | 40000.865 | 40593.7513 | 62080.5216 | 67631.2973 | 78893.5048 | 81683.6668 | 76338.98 | 78235.233 | 93445.9357 | 96727.8237 | 103705.6869 | 83798.1874 | 93284.244 | 84074.3037 | 84082.0651 | 80429.1021 | 57008.7068 | 49245.482 | 47683.481 | 26805.8956 | 7879.6819 | -510223.4864
| Margem Líquida | - | 19.47% | 18.92% | 25.4% | 22.95% | 22.63% | 23.29% | 22.52% | 18.13% | 22.08% | 20.69% | 20.89% | 27.08% | 28.38% | 30.75% | 31.28% | 30.24% | 30.62% | 33.34% | 33.87% | 34.93% | 31.67% | 33.32% | 31.72% | 31.73% | 31.04% | 25.79% | 23.63% | 23.16% | 87.94% | 87.94% | -244.7%
| RECEITA LÍQUIDA | 6563640.4477 | - | 185377.1513 | 218641.4217 | 204706.6564 | 203073.9326 | 206543.3008 | 202468.9039 | 181993.5292 | 200223.0797 | 193379.3779 | 194342.9865 | 229265.0879 | 238286.6742 | 256590.9585 | 261125.7638 | 252439.1305 | 255521.08 | 280242.7899 | 285576.7896 | 296917.7981 | 264562.4601 | 279979.9949 | 265011.2274 | 265023.8419 | 259086.7401 | 221021.9491 | 208404.505 | 205865.8098 | 30483.081 | 8960.6028 | 208523.8231
| CURVA FÍSICA OBRA | - | 100% | 1.238% | 2.879% | 2.192% | 2.111% | 2.282% | 2.081% | 1.072% | 1.97% | 1.633% | 1.68% | 3.402% | 3.847% | 4.75% | 4.973% | 4.545% | 4.697% | 5.916% | 6.179% | 6.738% | 5.143% | 5.903% | 5.165% | 5.166% | 4.873% | 2.996% | 2.374% | 2.249% | 1.503% | 0.4418%
| RECEITAS - IMPOSTOS | 5771866.0619 |  | 163015.0367 | 192266.6257 | 180012.8164 | 178577.0487 | 181627.9057 | 178045.0048 | 160039.5821 | 176070.0952 | 170051.9517 | 170899.3198 | 201608.7552 | 209542.0642 | 225638.2958 | 229626.0659 | 221987.3044 | 224697.4772 | 246436.998 | 251127.5554 | 261100.4938 | 232648.1922 | 246205.9041 | 233042.8246 | 233053.9174 | 227833.0104 | 194359.9892 | 183264.5921 | 181032.1407 | 26805.8956 | 7879.6819 | 183369.5168
ANÁLISES
%
1 | Risco Estouro / Banda Estouro | 4%
2 | Ganho Economia / Banda Economia | 40%
| CUSTO CAPITAL / MÊS (10% ANO) SEM INCC | 0.7974%
| INCC ANO | 6.2%
| VPL | 1179439.6932
| RECEITA | 5828250.5961
| VPL/RECEITA | 20.24%
Note on H5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem dividir por 0,8

## Ações-Riscos-PIEMONTE
Ações para tratar riscos
| Identificação de Riscos | Significância
Item |  |  | BOM/RO/GR | Responsável | Ações / Monitoramento
1. | Indefinições de projetos e soluções | Administrável
2. | Obra com controle no sistema de gestão do cliente - SIENGE | Administrável
3. | Desorganização estrutura AG7 (monitorar atrasos NFs, etc) | Administrável
4. | 0
5. | 0
6. | 0
7. | 0 | Administrável
8. | 0
9. | 0
10. | 0
11. | 0
12. | 0
13. | 0
14. | 0
15. | 0
16. | 0
17. | 0
19. | 0
20. | 0
21. | 0
22. | 0

## Probabilidade (legenda) (hidden)
AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE |  | NOTAS
Características do controle | Controle-chave efetivo: existe um plano preventivo monitorando o processo minimizando o impacto caso incorra no risco. Após sua implantação não houve ocorrência do risco. | 0
| Controle compensatório efetivo: existe um plano de contingência para recuperação, caso o processo incorra no Risco | 2
| Controle compensatório não efetivo: o plano de contingência apresenta histórico de Falhas | 4
| Controle Inexistente | 9 | PROBABILIDADE
Tipo do controle | Automatizado: existem sistemas mecanizados / informatizados associados | 1 | Remota | Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer | < = 7
| Manual: não existem sistemas mecanizados / informatizados associados | 3
| Nenhum | 5 | Improvável | O evento ocorre raramente. | > 7 e < 10
Histórico de ocorrência do risco | Anual ou mais | 1 | Possível | O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer. | > = 10 e < 13
| Trimestral | 2
| Mensal | 3 | Provável | O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes | > = 20
| Semanal | 4
| Diário | 5
| Mais de uma vez ao dia | 6

## Condiç Exequibilidade (legenda) (hidden)
CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO / EXECUÇÃO |  |  | NOTAS
Prazo para execução | Muito curto | 1 mês | 5
| Curto | 3 meses | 4
| Médio | 6 meses | 3
| Longo | 1 ano | 2
| Muito longo | Acima de 1 ano | 1
Complexidade | Nenhuma | Não requer mudanças na infraestrutura e nos processos | 5
| Baixa | Requer mudanças pouco significativas na infraestrutura e nos processos | 4
| Média | Requer mudanças significativas nos processos e pouco significativas na infraestrutura | 3
| Alta | Requer mudanças significativas na infraestrutura e pouco significativas nos processos | 2
| Muito alta | Requer mudanças significativas na estrutura e nos processos | 1
Payback (Retorno sobre o investimento) | Imediato | 0 a 3 meses | 5
| Curto prazo | 3 a 6 meses | 4
| Médio prazo | 6 meses a 1 ano | 3
| Longo prazo | 1 ano a 2 anos | 2
| Muito longo | Acima de 2 anos | 1

## Impacto (legenda) (hidden)
CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO
|  | 1 Baixo | 2 Moderado | 3 Significativo | 4 Alto
Financeiro (Anual) | Risco | Até R$ 100.000 | De R$ 100.000 a R$ 300.000 | De R$ 300.000 a R$ 500.000 | Acima de R$ 500.000
| Oportunidade | Até R$ 200.000 | De R$ 200.000 a R$ 600.000 | De R$ 600.000 a R$ 1.000.000 | Acima de R$ 1.000.000
Legal | Risco | Possibilidade de Autuação | Pequena Possibilidade de Condenação | Provável condenação | Possibilidade de Responsabilização aos Representantes Legais
| Oportunidade | Regulamentação com alta complexidade (difícil adapatação / alto custo e com pouco domínio pela empresa) | Regulamentação com complexidade alta porém dominada pela empresa | Regulamentação com complexidade moderada porém dominada pela empresa | Regulamentação com baixa complexidade (fácil adapatação / aplicação / baixo custo, baixo risco de multas
Imagem | Risco | Processo Simples de Reversão (Retração) | Processo Complexo de Reversão | Prejuízos Significativos com Stakeholders | Degradação da Credibilidade com Ameaça da Perenidade
| Oportunidade | Nenhuma agregação de valor para imagem / possibilidade de perda de credibilidade | Pouca agregação de valor para imagem | Agregação significativa com pouca elevação no posicionamento no mercado | Alta agregação de valor a imagem da empresa / valorização da marca / elevação posicionamento no mercado
Direcionamento Estratégico | Risco | Implica em redirecionar a gestão, mas sem impacto nas estratégias | Pode afetar o Market Share, mas sem perda de Posição no Mercado | Compromete a lucratividade do negócio | Compromete sériamente a sustentabilidade / continuidade do negócio
| Oportunidade | Não está alinhada ao direcionamento estratégico, mas agrega valor ao negócio | Parcialmente alinhada ao direcionamento estratégico | Alinhada ao direcionamento estratégico | Fortemente alinhada e contemplada no direcionamento estratégico
Operação | Risco | Afeta as condições operacionais da empresa sem comprometer a qualidade e entrega | Afeta as condições operacionais da empresa podendo gerar não conformidades | Afeta as condições operacionais da empresa podendo compremeter a satisfação dos clientes / saúde / segurança / meio ambiente | Afeta fortemente as condições operacionais da empresa podendo gerar perda de clientes ou paralização da operação da empresa
| Oportunidade | Pode compremeter a operação / sáude / segurança ocupacional / meio ambiente | Não compremete a operação / sáude / segurança ocupacional / meio ambiente | Melhora a operação sáude ocupacional / segurança / meio ambiente | Contribui fortemente para com a melhoria da operação sáude / segurança ocupacional / meio ambiente

## Estratégias (legenda) (hidden)
Estratégias para Riscos |  | Estratégias para Oportunidades
Prevenir | Buscar alternativas/soluções visando evitar que o risco ocorra ou prevenir suas consequências. | Explorar | Buscar alternativas/soluções visando a implementação da oportunidade através da adoção de novas práticas ou utilização de novas tecnologias.
Transferir | Transferir o risco para terceiros, contratando seguros, terceirizando a atividade, etc. | Melhorar | Estudar metodologias buscando viabilizar o aperfeiçoamento dos processos e da infraestrutura para expandir a oportunidade.
Mitigar | Investir para que o risco ou seu impacto seja reduzido. | Compartilhar | Construir parcerias para viabilizar a implementação da oportunidade.
Aceitar | manter o risco no nível atual, assumindo que as perdas são toleráveis. | Aceitar | Manter a oportunidade no nível atual, assumindo que sua implementação não é viável no momento.

## Oportunidades-PIEMONTE (hidden)
Matriz de Avaliação e Gestão de Oportunidades - 2022
NOME DO PROJETO OU PROCESSO
Item | Oportunidade | Avaliação de Impacto | [16 empty] | Condição para Implantação / Execução | [20 empty] | Valor Agregado | Estratégia |  | Valor Agregado
|  | Financeiro | Pontos | Inf. Média | Legal | Pontos | Inf. Média | Imagem | Pontos | Inf. Média | Direcionamento Estratégico | Pontos | Inf. Média | Operação | Pontos | Inf. Média |  |  | Prazo |  |  |  |  | Pontos | Complexidade |  |  |  |  | Pontos | Payback (ROI) |  |  |  |  | Pontos
[18 empty] | Impacto | Muito Curto | Curto | Médio | Longo | Muito Longo |  | Nenhuma | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |  | Imediato | Curto Prazo | Médio Prazo | Longo Prazo | Muito Longo |  | Probabilidade | Média |  |  |  |  | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
1. | Crescimento do mercado trazendo oportunidades para o nicho de prestação de serviços no agronegócio | Alto | 6 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Alto | 6 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 4.4 |  |  |  | x |  | 2 |  |  | x |  |  | 3 |  |  | x |  |  | 3 | 8 | 6.2 | 10 | Alto | Explorar | N.A. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | N.A.
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | Baixo |  |  | FALSE | FALSE | Baixo
2. | Boa aceitação do mercado para aquisição de personalização de unidades | Alto | 6 | 1 | Alto | 6 | 1 | Alto | 6 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Moderado | 2 | 1 | 5 | 4.8 |  | x |  |  |  | 4 |  |  |  | x |  | 2 | x |  |  |  |  | 5 | 11 | 7.9 | 10 | Muito Alto | Melhorar | Moderado | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Moderado
[17 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | Significativo |  |  | FALSE | FALSE | Significativo
3. | Redução do custo fixo através da centralização do DGCA | Baixo | 1 | 1 | Alto | 6 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | 5 | 2.8 |  | x |  |  |  | 4 |  |  | x |  |  | 3 |  | x |  |  |  | 4 | 11 | 6.9 | 10 | Alto | Explorar | Alto | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Alto
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | FALSE | FALSE
4. | Melhorar o atendimento ao cliente | Moderado | 2 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Alto | 6 | 1 | Moderado | 2 | 1 | Significativo | 4 | 1 | 5 | 3.2 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | 2 | 2 | 2.6 | 10 | Alto | Melhorar |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
[17 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
6. | Investidores buscando oportunidades de maior rentabilidade no mercado imobiliário, priorizam empresas com boas práticas e com bons projetos | Alto | 6 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Baixo | 1 | 1 | Significativo | 4 | 1 | Alto | 6 | 1 | 5 | 4.2 |  |  | x |  |  | 3 |  |  |  | x |  | 2 |  |  |  | x |  | 2 | 7 | 5.6 | 10 | Alto | Explorar |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
7. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
8. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [35 empty] | FALSE | FALSE
9. | [42 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
10. | [42 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
11. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
12. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
13. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
14. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
15. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[45 empty] | FALSE | FALSE
Note on AY8: Autor: Exige avaliação do risco

## Ações-Oportunidades-PIEMONTE (hidden)
Ações para tratar oportunidades
| Identificação das Oportunidades | BOM/RO/GR | Responsável | Ações / Monitoramento
Item
1. | Crescimento do mercado trazendo oportunidades para o nicho de prestação de serviços no agronegócio | GR 217 | Rafael
2. | Boa aceitação do mercado para aquisição de personalização de unidades | GR 215 | Rafael
3. | Redução do custo fixo através da centralização do DGCA | Meta 2022 | Claudionor | a) Possibilidade de negociação das despesas que foram centralizadas na Controladoria, gerando redução do custo fixo.
4. | Melhorar o atendimento ao cliente | GR 188 | Josiane | a) Elaboração do procedimento de entrega de imóveis
b) Diretrizes gerais para entrega de imóveis
6. | Investidores buscando oportunidades de maior rentabilidade no mercado imobiliário, priorizam empresas com boas práticas e com bons projetos | BOM 384/2022 | Nelson | a) Manter contato com bancos, fundos de investimentos e investidores particulares que estejam buscando oportunidades boas no mercado | Incluir evidências até 31/12
b) Criar modelo de participação de investidores em projetos que sejam atrativos aos investidores, remunerem a empresa e permitam um maior crescimento do negócio ao longo dos anos
c) Conhecer o mercado de capitais e de investimentos de forma a manter uma boa comunicação com investidores e parceiros e aproveitar oportunidades existentes
7. | 0
8. | 0

## Classificação (hidden)
IMPACTO | PROBABILIDADE | SIGNIFICÂNCIA | IMPACTO | PROBABILIDADE | SIGNIFICÂNCIA | IMPACTO | PROBABILIDADE | SIGNIFICÂNCIA | IMPACTO | PROBABILIDADE | SIGNIFICÂNCIA
1 | 1 | Desprezível | 1 | 11 | Administrável | 1 | 14 | Indesejável | 3 | 14 | Intolerável
1 | 2 | Desprezível | 1 | 12 | Administrável | 1 | 15 | Indesejável | 3 | 15 | Intolerável
1 | 3 | Desprezível | 1 | 13 | Administrável | 1 | 16 | Indesejável | 3 | 16 | Intolerável
1 | 4 | Desprezível | 2 | 8 | Administrável | 1 | 17 | Indesejável | 3 | 17 | Intolerável
1 | 5 | Desprezível | 2 | 9 | Administrável | 2 | 14 | Indesejável | 3 | 18 | Intolerável
1 | 6 | Desprezível | 2 | 10 | Administrável | 2 | 15 | Indesejável | 3 | 19 | Intolerável
1 | 7 | Desprezível | 2 | 11 | Administrável | 2 | 16 | Indesejável | 3 | 20 | Intolerável
1 | 8 | Desprezível | 2 | 12 | Administrável | 2 | 17 | Indesejável | 4 | 11 | Intolerável
1 | 9 | Desprezível | 2 | 13 | Administrável | 3 | 11 | Indesejável | 4 | 12 | Intolerável
1 | 10 | Desprezível | 3 | 1 | Administrável | 3 | 12 | Indesejável | 4 | 13 | Intolerável
2 | 1 | Desprezível | 3 | 2 | Administrável | 3 | 13 | Indesejável | 4 | 14 | Intolerável
2 | 2 | Desprezível | 3 | 3 | Administrável | 4 | 1 | Indesejável | 4 | 15 | Intolerável
2 | 3 | Desprezível | 3 | 4 | Administrável | 4 | 2 | Indesejável | 4 | 16 | Intolerável
2 | 4 | Desprezível | 3 | 5 | Administrável | 4 | 3 | Indesejável | 4 | 17 | Intolerável
2 | 5 | Desprezível | 3 | 6 | Administrável | 4 | 4 | Indesejável | 4 | 18 | Intolerável
2 | 6 | Desprezível | 3 | 7 | Administrável | 4 | 5 | Indesejável | 4 | 19 | Intolerável
2 | 7 | Desprezível | 3 | 8 | Administrável | 4 | 6 | Indesejável | 4 | 20 | Intolerável
|  |  | 3 | 9 | Administrável | 4 | 7 | Indesejável | 5 | 11 | Intolerável
|  |  | 3 | 10 | Administrável | 4 | 8 | Indesejável | 5 | 12 | Intolerável
[6 empty] | 4 | 9 | Indesejável | 5 | 13 | Intolerável
[6 empty] | 4 | 10 | Indesejável | 5 | 14 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 1 | Indesejável | 5 | 15 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 2 | Indesejável | 5 | 16 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 3 | Indesejável | 5 | 17 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 4 | Indesejável | 5 | 18 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 5 | Indesejável | 5 | 19 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 6 | Indesejável | 5 | 20 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 7 | Indesejável | 6 | 8 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 8 | Indesejável | 6 | 9 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 9 | Indesejável | 6 | 10 | Intolerável
[6 empty] | 5 | 10 | Indesejável | 6 | 11 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 1 | Indesejável | 6 | 12 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 2 | Indesejável | 6 | 13 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 3 | Indesejável | 6 | 14 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 4 | Indesejável | 6 | 15 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 5 | Indesejável | 6 | 16 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 6 | Indesejável | 6 | 17 | Intolerável
[6 empty] | 6 | 7 | Indesejável | 6 | 18 | Intolerável
[9 empty] | 6 | 19 | Intolerável
[9 empty] | 6 | 20 | Intolerável

## Gráfico (hidden)
Desprezível
Administrável
Indesejável
Intolerável
Remota Improvável Possível Provável
Alto
Sifnificativo
Moderado
Baixo
PROBABILIDADE
IMPACTO
Observação: Este gráfico será exibido corretamente quando a versão do Officce for 2007 ou posterior.