## Indicadores (hidden)
OBRA | Tipologia Gerencial | Data | Valor | Tipo | Obra e tipo
HALL DESIGN | Margem | 2023-09-01 | -0.22482 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-10-01 | 0.037785 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-11-01 | 0.0054254 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2023-12-01 | 0.0054254 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-01-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-02-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-03-01 | 0.13581 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-04-01 | 0.21994 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-05-01 | 0.25481 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-06-01 | 0.28316 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-07-01 | 0.2947 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-08-01 | 0.2947 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-09-01 | 0.17334 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-10-01 | 0.17918 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-11-01 | 0.21005 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2024-12-01 | 0.18552 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-01-01 | 0.26552 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-02-01 | 0.34888 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-03-01 | 0.35512 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-04-01 | 0.34899 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-05-01 | 0.34899 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-06-01 | 0.32562 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-07-01 | 0.2495 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-08-01 | 0.30318 | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2025-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Margem | 2026-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Margem
HALL DESIGN | Resultado | 2023-09-01 | -11140.8608 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-10-01 | 2961.3339 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-11-01 | 396.7698 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2023-12-01 | 396.7698 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-01-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-02-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-03-01 | 10835.8003 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-04-01 | 21655.8784 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-05-01 | 27786.3336 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-06-01 | 33831.3121 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-07-01 | 36639.1472 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-08-01 | 36639.1472 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-09-01 | 15109.2775 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-10-01 | 15845.822 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-11-01 | 20128.778 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2024-12-01 | 16671.6038 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-01-01 | 23860.5565 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-02-01 | 39767.0767 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-03-01 | 41308.226 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-04-01 | 39793.1637 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-05-01 | 39793.1637 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-06-01 | 34529.7004 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-07-01 | 21544.4973 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-08-01 | 324841.4803 | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2025-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Resultado | 2026-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN Resultado
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-09-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 58347.72 | 2246195.48 | 2.598%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-10-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 96382.45 | 2166431.41 | 4.449%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-11-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 96730.39 | 1954414.91 | 4.949%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2023-12-01 |  | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 97200.11 | 1979082.44 | 4.911%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-01-01 | 2.598% | Realizado | HALL DESIGN Despesas ADM | 138632.12 | 2179211.41 | 6.362%
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-02-01 | 4.449% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-03-01 | 4.949% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-04-01 | 4.911% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-05-01 | 6.362% | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-06-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-07-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-08-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2024-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-05-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-06-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-07-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-08-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2025-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | Despesas ADM | 2026-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN Despesas ADM
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2023-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-05-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-06-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-07-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-08-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-09-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-10-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-11-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2024-12-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-01-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-02-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-03-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-04-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-05-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-06-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-07-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-08-01 |  | Inicial | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-09-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-10-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-11-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2025-12-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-01-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-02-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-03-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
HALL DESIGN | % Receita liquida geral | 2026-04-01 |  | Previsto | HALL DESIGN % Receita liquida geral
Formulas:
Data = EDATE([Data, row above],1)

## Prazo Obras
Obra | Inicio (BASE) | Término prev. (BASE) | Mês inicial | Término prev. (REPLAN.) | Término real | Entrega Cliente | Meses inicial x CVCO | Término real (CVCO) | Mês contrato | Mês real (previsto + atraso) | Mês atraso | Dias atraso | Dias de chuva contabilizados no período | Recebimento da assistência técnica | Pagamento Multa | Contrato | Multa Contrato (%) | Valor Contrato | Valor Contrato corrigido | Valor Multa (R$) | Multa (%)
Varanda | 2022-09-01 | 2025-04-30 | 32 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-02-28 |  | 2025-05-30 | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento), sobre o valor global da obra constante do orçamento em anexo, por dia que exceder o prazo contratual estipulado para conclusão dos serviços, ressalvados os casos fortuitos, de força maior e/ou aqueles citados neste instrumento, limitada a 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento." | 0.033% | 40300000 |  | 0 | 0%
Miragio | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 35 | 31/04/2025 | 2024-08-31 | 2024-06-30 | 3 | 2024-01-31 | 35 | 38 | 3 | 90
Aretha | 2023-09-18 | 2025-05-17 | 20 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-31 |  | 2025-07-18 | 20 | 22 | 2 | 60 |  |  |  | N/A | N/A | 18661553.53 |  | N/A | N/A
Hall Design | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 24 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2026-01-31 |  | 2025-12-31 | 25.5 | 27 | 1.5 | 45 |  |  |  | "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor global da obra constante do orçamento em anexo, por dia que exceder o prazo contratual para conclusão dos serviços, limitado a 5 % (cinco por cento), ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, observando as condições dispostas no item 4.1, acima." | 0.033% | 27799452.19 |  | -412821.865 | -1.485%
PACE | 2024-01-10 | 2027-07-09 | 42 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 2027-10-31 | 3 | 2027-06-28 | 45 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | "4.1.2. Considerando os longos prazos de produção da construção civil, ajustam as Partes um prazo de tolerância de até 3 (três) meses em relação ao prazo retro descrito, sem que fique caracterizado inadimplemento contratual da CONTRATADA". "14.1. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação da multa de 0,033% (trinta e três centésimos por cento), sobre o Custo Efetivo Real das Obras, por dia que exceder o prazo contratual somado ao prazo de carência estipulado para conclusão dos serviços, limitada a 5 % (cinco por cento) sobre o Custo Real da Obra, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior." | 0.033% | 12000000 |  | 0 | 0%
Vizione | 2021-10-01 | 2024-01-31 | 28 | 2024-03-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 2024-07-31 | 28 | 34 | 6 | 180 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 32205748.2186 |  | 0 | 0%
Jardim dos Manacás | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 27 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-01-30 |  | 2024-10-30 | 27 | 30 | 3 | 90 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 51409218.601 |  | 0 | 0%
Solenne | 2022-03-01 | 2024-04-30 | 26 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2 | 2024-09-30 | 26 | 34 | 8 | 240 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 35174527.2326 |  | -684848.0452 | -1.947%
Reserva Origens | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 12 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 3 | 2024-10-31 | 12 | 17 | 5 | 150 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 6954365.8069 |  | 0 | 0%
Croma | 2022-09-01 | 2025-03-31 | 31 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2 | 2025-07-31 | 31 | 37 | 6 | 180 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 82429930.2981 |  | 0 | 0%
Unna | 2023-05-01 | 2026-02-28 | 34 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 3 | 2026-05-28 | 34 | 34 | 0 | 0 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 112755831.5583 |  | 0 | 0%
Qoya | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 36 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-09-30 | 3 | 2027-07-30 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 65573854.1149 |  | 0 | 0%
Líor | 2024-06-01 | 2026-05-31 | 24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-10-30 | 3 | 2026-08-31 | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | "A) A partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, em diante, a CONTRATADA incorrerá em multa mensal, pro rata die, na proporção de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor do custo orçado corrigido da obra. " | 0.033% | 21768595.1877 |  | 0 | 0%
Floripa Shopping | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 4 | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | N/A | 33039908.6101 |  | N/A | N/A
Vivere | 2024-06-01 | 2025-01-31 | 8 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-31 |  | 8 | 8 | 240
Poty | 2024-06-01 | 2027-03-31 | 34 | 2027-03-31 | 2027-02-28 |  | 3 | 2027-06-30 |  | 33 | 34 | 1020
Amiz | 2024-09-01 | 2027-03-31 | 31 | 2027-03-31 | 2027-01-31 |  |  | 2027-03-31 |  | 29 | 32 | 960
Nizza | 2024-09-01 | 2026-08-31 | 24 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 3 | 2026-11-30 |  | 24 | 24 | 720
Reserva Origens 3 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 12 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  |  | 2025-11-30 |  | 12 | 12 | 360
Comporta | 2024-12-01 | 2026-01-31 | 14 | 2026-01-31 | 2026-11-30 |  |  | 2026-01-31 |  | 24 | 14 | 420
Formulas:
Término prev. (BASE) = EDATE([Inicio (BASE)],[Mês inicial])-1
Término real = EDATE([Inicio (BASE)],[Mês real (previsto + atraso)])-1
Término real (CVCO) = EDATE([Término prev. (REPLAN.)],[Meses inicial x CVCO])
Término prev. (REPLAN.) = [Término prev. (BASE)]

## Custo Obras
Obra | Interna ou externa | Contrato (R$) | Orçamento Reajustado (R$) | Projeção Atual (R$) | Resultado Atual (R$) | Premio economia | Estouro contratada | Estouro contratante | Banda acima contrato (R$) | Contrato
Varanda | Terceiros | 40300000 | 45552139.2105 | 44719929.1975 | 832210.013 | 332884.0052 |  |  | 0% | "...3.3 - Se o custo final da obra for menor que o PMG previsto neste contrato, caberá à CONTRATADA o recebimento de “prêmio economia”, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizados pelo INCC desde a data base deste contrato, a ser calculado da seguinte maneira: Prêmio Economia = 40% x (“PMG” – “Custo Efetivo da Obra”) 3.3.1 - O prêmio economia será apurado após conclusão das obras, mediante fechamento de custos, e será pago 6 (seis) meses após conclusão das obras, condicionado ao integral cumprimento pela CONTRATADA das obrigações avençadas neste contrato."
Miragio | Interna
Aretha | Terceiros | 18661553.53 | 17508748.9467 | 17137420.2991 | 371328.6476 |  |  |  | 5% | "....a) Na hipótese de ser apurado Custo Excedente ou Economia igual ou inferior a 2,5% (dois e meio por cento), sobre o Custo Raso da Obra, a CONTRATANTE será responsável pelo custo total excedente, bem como pela economia excedente; b) Na hipótese de ser apurado Custo Excedente ou Economia de até 5% (cinco por cento) sobre o Custo Raso da Obra: (i) as Partes ficarão responsáveis pelo pagamento ou recebimento do total do Custo Excedente ou Economia que superar a margem dos 2,5% (dois e meio por cento) sobre o Custo Raso da Obra, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma. c) Se o Custo Excedente ou Economia apurado for superior a 5% (cinco por cento) do Custo Raso da Obra, a CONTRATADA: arcará ou receberá 100% (cem por cento) do custo excedente ou economia apurado na faixa superior a 5% (cinco por cento)."
HALL DESIGN | Terceiros | 27799452.19 | 28286136.1428 | 28075351.1733 | 210784.9695 | 105392.4847 |  |  | 2% | "...Caso o custo real e efetivo da obra exceda 2% (dois por cento) o custo orçado, devidamente reajustado, descrito na planilha orçamentária anexa, a quantia excedente será suportada exclusivamente pela CONTRATANTE, não sendo mais devida taxa de administração sobre este valor. Na hipótese de ser verificado o custo real e efetivo da obra em mais de 2%(dois por cento) o custo orçado, devidamente reajustado, descrito na planilha orçamentária anexa, a quantia excedente será suportada exclusivamente pela CONTRATADA, não sendo mais devida taxa de administração sobre este valor. 3.4. Se, entretanto, o custo final da obra, em INCC, for menor do que o previsto na planilha orçamentária que faz parte integrante desse contrato, caberá à CONTRATADA 50% (cinquenta por cento) do saldo contratual (economia de orçamento) sobre a diferença apurada, como um bônus por performance, a ser paga 6 (seis) meses após a Entrega Definitiva da Obra, conforme cláusula 4.1.2.
PACE | Terceiros | 12000000 | 121761984.2635 | 123396505.7872 | -1634521.5237 |  |  |  | 0% | "...3.3. Se, entretanto, o Custo Efetivo final das Obras, após atualizado pelo INCC-DI, for menor do que o previsto na planilha orçamentária que faz parte integrante desse Contrato, caberá à CONTRATADA o direito a 5% (cinco por cento) sobre a economia gerada a partir de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) de Custo Efetivo das Obras (“Prêmio”), percentual este que deverá ser pago em até 6 (seis) meses após a emissão do CVCO ou entrega do empreendimento em pleno funcionamento, observada a Cláusula Nona, o que ocorrer por último.3.3.2. Ao exclusivo critério da CONTRATADA, esta poderá pagar o valor equivalente ao Prêmio, mediante dação em pagamento de unidade autônoma, pronta e acabada, do bloco MUDRA do Empreendimento, de propriedade da CONTRATANTE.
Vizione | Interna | 32205748.2186 | 38293207.9339 | 38957294.2891 | -664086.3553 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Jardim dos Manacás | Interna | 51409218.601 | 58159742.6363 | 60326111.2126 | -2166368.5763 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Solenne | Interna | 51409218.601 | 41012312.9393 | 44124202.1684 | -3111889.2292 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Reserva Origens | Interna | 6954365.8069 | 6897053.1011 | 6317028.2877 | 580024.8134 | 290012.4067 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Croma | Interna | 82429930.2981 | 92176812.1433 | 94161714.3769 | -1984902.2335 |  |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Unna | Interna | 112755831.5583 | 117782073.1089 | 117006211.8507 | 775861.2582 | 387930.6291 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Qoya | Interna | 65573854.1149 | 66798289.0256 | 66970926.9703 | 172637.9447 | 86318.9723 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Líor | Interna | 21768595.1877 |  |  |  | 0 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Floripa Shopping | Terceiros | 33039908.6101 |  |  |  | 0 |  |  | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Vivere | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Poty | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Amiz | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Nizza | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Reserva Origens 3 | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."
Comporta | Interna | [7 empty] | 5% | "...A – Na hipótese de ser verificada uma economia sobre o custo orçado corrigido, esta economia reverterá 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) em favor da CONTRATADA, sem modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre os 100% (cem por cento) do custo orçado inicial, corrigido. C - Na hipótese de o valor do custo efetivo ser excedido, (i) caso o valor exceda em até 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATANTE; (ii) caso o valor do custo efetivo exceda além de 5% (cinco por cento) o custo orçado corrigido, a quantia excedente será integralmente suportada pela CONTRATADA. Em ambos os casos, não haverá modificação da taxa de administração em favor da CONTRATADA, que permanecerá válida sobre 100% (cem por cento) do custo orçado corrigido."

## Informações gerais Obras
Cód. Pasta | Obra | Tipo | Cliente | Engenheiro | Coordenador | Torres | Subsolos | Total / Pav Tipos | Aptos / Andar | Aptos / Total | Vagas | Endereço | Área lote | Área total | Área privativa | Contenção | Fundação Profunda | Fundação Superficial | Estrutura | Vedações Externas | Vedações Internas | Fachada
23 | Solenne | Residencial vertical | Piemonte | André | Paulo | 2 | 1 | 4 | 6 | 72 |  | Rua Bom Jesus, 928 Juvevê - Curitiba/PR 80035-010 |  | 13486.63 |  | Hélice Contínua | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Porcelanato; Pastilha
20 | Jardim dos Manacás | Residencial vertical | Piemonte | Jefferson | Ademir | 4 | 2 | 32 | 8 | 220 |  | R. Nicolau Salomão, 430 Tingui - Curitiba/PR 82620-130 |  | 23876.19 |  | N/A | Estaca Escavada | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria Estrutural | Dry-Wall | Textura
32 | Croma | Residencial vertical | Piemonte | Thiago | Paulo | 2 | 2 | 26 | 9 | 227 |  | R. Jerônimo Durski, 1624 Bigorrilho - Curitiba/PR/PR 80730-290 |  | 32448.01 |  | Hélice Contínua / Atirantamento | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Porcelanato; Pastilha
30 | Vizione | Residencial vertical | Piemonte | Allison | Fernanda | 1 | 2 | 6 | 4 | 58 |  | Rua Pedro Collere, 299 Vila Izabel - Curitiba/PR, 80320-320 |  | 13304.06 |  | Hélice Contínua | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Dry-Wall | Textura
17 | Miragio Cacupé | Residencial vertical | Piemonte | Philipi | Juliano | 5 | 1 | 15 | 4 | 60 |  | Estrada Haroldo Soares Glavan, 4320, Cacupé - Florianópolis/SC 88050-005 |  | 16832.09 |  | Hélice Contínua | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Alvenaria | Textura; Porcelanato; Pastilha
35 | Unna | Residencial vertical | Piemonte | Philipi | Juliano | 4 | 2 | 20 | 9 | 221 |  | Rodovia José Carlos Daux, 3116 Saco Grande - Florianópolis/SC 88032-005 |  | 32527.09 |  | Parede Diafragma / Atirantamento | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Alvenaria | Textura; Porcelanato; Pastilha
18 | Origens Essenza | Loteamento horizontal | Piemonte | Luiza | Miguel | - |  | - | - | - |  | Estrada Delegado Bruno de Almeida, 2048
2 | Varanda | Residencial vertical | Invescon | Andreas | Paulo | 1 | 2 | 21 | 2 | 44 |  | Rua Jerônimo Durski, 1557 |  | 13751.27 |  | Hélice Contínua / Atirantamento | Estaca Escavada | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria Estrutural | Dry-Wall | Textura; Porcelanato;
6 | Hall Design | Residencial vertical | Víncere | Allison | Ademir | 1 | 2 | 9 | 12 | 114 |  | Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 460 |  | 7934.6 |  | Parede Diafragma / Atirantamento | Sapata | Blocos | Laje protendida | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Concreto Aparente
5 | Aretha | Residencial vertical | Débora Basoli | Yuri | Miguel | 1 | 1 | 7 | 14 | 98 |  | Rua Brasilio Itiberê,1681 |  | 6377.96 |  | Hélice Contínua / Atirantamento | Hélice Contínua | Blocos e Baldrames |  | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Cerâmica
| Pace | Residencial vertical | Ag7 | Regis | Vinicius | 1 | 3 | 42 | 1 a 2 | 72 | 211 |  | 5537.99 | 24214.91 | 15695 | Parede Diafragma / Atirantamento | Barrete | Blocos e Baldrames | Laje convencional/Concreto aparente
| Qoya Residence | Residencial vertical | Piemonte | Fernanda | Fernanda | 1 | 3 | 23 | 6 | 127 |  | Rua Buenos Aires, 562, Batel, Curitiba - PR |  | 16777.33 |  | Parede Diafragma e hélice continua/ Atirantamento | Barrete | Blocos e Baldrames
45 | Líor | Residencial vertical | Piemonte | Franco | Ademir | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 |  | Rua Guaratuba 563, Ahú, Curitiba – PR |  | 6635.49 |  | Hélice Contínua / Atirantamento | Estimado | Estimado |  | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Porcelanato;Pastilha
| Nizza | Residencial vertical | Piemonte | Jefferson | Ademir | 2 | 2 |  |  |  |  | Rua Carmelo Rangel, 500 - Batel, Curitiba -PR |  | 6735 |  | Estaca escavada / Atirantamento | Estaca Escavada | Blocos e Baldrames | Laje protendida | Alvenaria | Alvenaria + Shaft em DW | Textura; Porcelanato;Brise;ACM
| Carneiro lobo | Residencial vertical | Piemonte | Felipe | Paulo | 2 | 3 | 23/29 | 2/1 | 56 | 171 | R. Carneiro Lobo, 61 - Água Verde, Curitiba -PR |  | 18929.89 | 9805.72 | Hélice Contínua / Atirantamento | Hélice Contínua | Hélice Contínua | Laje convencional | Alvenaria | Dry-Wall | Textura; Porcelanato